## 0_Слайд
ГОСТЕХ заявки 2025 года | [15 empty] | Бюджет | Факт | Прогноз
[12 empty] | 0 | Стоимость работ,без НДС |  | Слайд1 | 8498.952 | 6473.7361 | 7847.616
Всего | [11 empty] | Прогноз Гостех на УК 02.07 | 6122.5183 | [5 empty] | Прогноз Гостех на УК 02.07 | 5933.5841
[12 empty] | Прогноз Гостех на 28.07 | 6163.9053 | [5 empty] | Прогноз Гостех на 28.07 | 5974.9711
89 | [11 empty] | Подписанные заявки после УК от 28.07 со сроком сдачи в 2025 г. | 498.7649 | [5 empty] | Подписанные заявки после УК от 28.07 со сроком сдачи в 2025 г. | 498.7649
[12 empty] | Подписанные заявки по ЕСИА | -188.9342 | [5 empty] | Факт заявок подписано МЦ | 6473.7361
[12 empty] | Факт заявок подписано МЦ | e | 6473.7361 |  |  |  |  | ЕРКНМ | 213.2437
[12 empty] | ЕРКНМ | 213.2437 | [5 empty] | Экомониторинг | 519.0417
[12 empty] | Экомониторинг | 519.0417 | [5 empty] | ИЭП (ТОР Развитие и ФРГУ) | 228.5232
Подписано МЦ | [11 empty] | ИЭП (ТОР Развитие и ФРГУ) | 228.5232 | [5 empty] | Не подписанные заявки со сроком сдачи в 2025 г. | 413.1973
[12 empty] | Не подписанные заявки по СЗ со сроком сдачи в 2025 г. | 413.1973 | [5 empty] | Текущий прогноз Гостех+Прямые контракты 2025 г. | 7847.7419
77 | [11 empty] | Текущий прогноз Гостех+Прямые контракты 2025 г. | e | 7847.7419
17 заявок (986 млн.р)
Заактировано
11
ПРОВЕРКА
(865 млн. руб.)
| Направление | ГК |  | Бюджет 2024 | Бюджет 2025 |  | Факт заявок подписано МЦ | Заявки, не подписаные МЦ | План ИТОГО | Исполнение бюджета | Остаток по контрактам | -21.98%
-1725.2237
| Гостех (+ДС 1,4 млрд руб.) | 12010.2946 |  | 3852.5 | 6991 |  | 6456.9767 | 413.1973 | 6870.174 | -120.826 | 1287.6205
| Гостех-3 | 2239.1667 |  | 446.6667 | 605.6667 |  | 16.6334 | 0 | 16.6334 | -589.0333 | 1775.8666 | -7.664%
| ЕСИА отдельно |  |  |  | 1186
| Итого без НДС | 14249.4613 |  | 4299.1667 | 8782.6667 |  | 6473.6101 | 413.1973 | 6886.8074 | -1895.8593 | 3063.4872 | -651.336
| *ЕСИА | 0 |  | 0 | -1186 |  | -188.9342 | -28.268 | -217.2022 |  | 0
| ИЭП | 170 |  | 0 | 170 |  | 228.5232 | 0 | 228.5232 |  | -58.5232
| Прямые контракты | 732.2854 |  | 0 | 732.2854 |  | 732.2854 | 0 | 732.2854 |  | 1.67e-06
| ЕРКНМ | 213.2437 |  | 0 | 213.2437 |  | 213.2437 | 0 | 213.2437 |  | 1.67e-06
| Экомониторинг | 519.0417 |  | 0 | 519.0417 |  | 519.0417 | 0 | 519.0417 |  | 0
ГАС ПС
| Итого без НДС | 902.2854 |  | 0 | 902.2854 |  | 960.8086 | 0 | 960.8086 | 0.064861 | -58.5232
0
| Итого без НДС | 15151.7466 |  | 4299.1667 | 8498.952 |  | 7434.4187 | 413.1973 | 7847.616 | -651.336 | 3004.964
9968.6667
ИЗ СЗ МЭО
|  | SCR#5320199 | межведомственного электронного взаимодействия, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в интересах органов публичной власти, а также функций обработки сведений (сервисы инфраструктуры электронного правительства) | Комар С. | 130101819.99 | 2025-12-15 | нет
|  | SCR#5406897 | Опека и попечительство | Огуряев Д. | 61682561.72 | 2025-12-15 | Нет в Радаре. Оценка стоимости на исправлении в ЕСЭД
|  | SCR#5407510 | ИЭП № 071/25/59 |  | 8409251.05 |  | ИЭП
|  | SCR#5347739 | Цифровая трансформация сервиса приема уведомлений об организованной перевозке группы детей в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» | Огуряев Д. | 6938753 | 2025-12-15 | нет
|  | SCR#5373954 | 141.2 Услуга «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» | Комар С. | 30939566.54 | 2025-12-15 | нет
|  | SCR#5410392 | ИЭП № 071/25/59 |  | 13586820.08 |  | ИЭП
|  | SCR#5415058 | Развитие сервиса выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства (вторая очередь работ 2025 г.). Сервис № 54 |  | 6804870.11 |  | Оценка еще не запущена в ЕСЭД
| 0 | SCR#5342207 | «Мера социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, и граждан, проживающих в населенных пунктах, которые подверглись или подвергаются таким обстрелам, на территории Курской области». Сервис 71 «Сервисы инфраструктуры электронного правительства». |  | 26573538.37 |  | Отменена по требованию Заказчика. Оценка не запущена в ЕСЭД
| 0 | Микрофинансовые организации | выполнение работ по созданию сервиса ПГС для Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. |  | 12000000 |  | Нет оценки стоимости
|  | ТКР при ЧС | в рамках поручения Д.Ю. Григоренко по жизненной ситуации «Попадание в чрезвычайную ситуацию». |  | 22137119.16
|  | •Моя школа + ГИА Приема (Проектирование 26 год) | •Моя школа + ГИА Приема (Проектирование 26 год) | Из презы по инфо от Антона | 159600000
|  | Итого |  | С НДС | 478774300.02
|  | Итого |  | Без НДС | 398978583.35
| 0 |  |  |  | 14.1667
0
0
Гостех + прямые контракты за 2025 год, млн. руб.

## 1_Отчет
Индекс | Направление | Направление | ГК | Бюджет 2024 | Бюджет 2025 | Факт заявок подписано МЦ | Заявки, не подписаные МЦ | План ИТОГО | Исполнение бюджета | Остаток по контрактам | Стоимость работ,без НДС | ГОСТЕХ заявки 2025, шт
1 | ГОСТЕХ | Гостех (+ДС 1,4 млрд руб.) | 12010.2946 | 3852.5 | 6991 | 6456.9767 | 413.1973 | 6870.174 | -120.826 | 1287.6205
2 | ГОСТЕХ | Гостех-3 | 2239.1667 | 446.6667 | 605.6667 | 16.6334 | 0 | 16.6334 | -589.0333 | 1775.8666
3 | ГОСТЕХ | ЕСИА отдельно | 0 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Итого без НДС | 14249.4613 | 4299.1667 | 8782.6667 | 6473.6101 | 413.1973 | 6886.8074 | -1895.8593 | 3063.4872
5 |  | *ЕСИА | 0 | 0 | -1186 | -188.9342 | -28.268 | -217.2022 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ИЭП | ИЭП | 170 | 0 | 170 | 228.5232 | 0 | 228.5232 | 0 | -58.5232
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Прямые контракты | 732.2854 | 0 | 732.2854 | 732.2854 | 0 | 732.2854 | 0 | 1.67e-06
10 | ЕРКНМ | ЕРКНМ | 213.2437 | 0 | 213.2437 | 213.2437 | 0 | 213.2437 | 0 | 1.67e-06
11 | Экомониторинг | Экомониторинг | 519.0417 | 0 | 519.0417 | 519.0417 | 0 | 519.0417 | 0 | 0
12 | ГАС ПС | ГАС ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Итого без НДС | 902.2854 | 0 | 902.2854 | 960.8086 | 0 | 960.8086 | 0.064861 | -58.5232
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Итого без НДС | 15151.7466 | 4299.1667 | 8498.952 | 7434.4187 | 413.1973 | 7847.616 | -651.336 | 3004.964
16 | Слайд_Прогноз | Прогноз Гостех на УК 02.07 | [8 empty] | 6122.5183
17 | Слайд_Прогноз | Прогноз Гостех на 28.07 | [8 empty] | 6163.9053
18 | Слайд_Прогноз | Подписанные заявки после УК от 28.07 со сроком сдачи в 2025 г. | [8 empty] | 498.7649 |  | Бюджет | Факт | Прогноз
19 | Слайд_Прогноз | Подписанные заявки по ЕСИА | [8 empty] | -188.9342 |  | 8498.952 | 6473.7361 | 7847.616
20 | Слайд_Прогноз | Факт заявок подписано МЦ | [8 empty] | 6473.7361
21 | Слайд_Прогноз | ЕРКНМ | [8 empty] | 213.2437
22 | Слайд_Прогноз | Экомониторинг | [8 empty] | 519.0417
23 | Слайд_Прогноз | ИЭП (ТОР Развитие и ФРГУ) | [8 empty] | 228.5232
24 | Слайд_Прогноз | Не подписанные заявки по СЗ со сроком сдачи в 2025 г. | [8 empty] | 413.1973
25 | Слайд_Прогноз | Текущий прогноз Гостех+Прямые контракты 2025 г. | [8 empty] | 7847.7419
26 | Слайд_Заявки | Всего | [9 empty] | 89
27 | Слайд_Заявки | Подписано МЦ | [9 empty] | 77
28 | Слайд_Заявки | Заактировано, шт | [9 empty] | 11
29 | Слайд_Заявки | Заактировано, руб | [9 empty] | (865 млн. руб.)